## 作成テーブル
社員テーブル | 部署テーブル
社員番号 | 部署ID
社員名 | 部署名
部署
電話番号
メールアドレス

## スケジュール管理（最低限）
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28
| 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木
AM | スケジュール計画 | クラス図完成 | 社員登録機能テスト・レビュー | 部門登録機能テスト・レビュー | 社員一覧登録機能テスト・レビュー | 部門登録機能テスト・レビュー | アプリケーションの確認
|  | シーケンス図完成 |  |  |  |  | プレゼンテーション作成
図のレビュー
PM | スケジュール報告 | 社員登録機能実装 | 部門登録機能実装 | 社員一覧表示機能実装 | 部門登録機能実装 | 予備日程 | 予備日程
テーブル設計・ER図完成
クラス図作成着手
シーケンス図作成着手

## スケジュール管理（基本編）
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28
| 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木
| スケジュール計画 | クラス図完成 | 社員登録機能テスト・レビュー | 社員一覧表示機能実装 | 部門登録機能実装 | 社員削除機能テスト・レビュー | アプリケーションの確認 |  | スケジュール計画 | クラス図完成 | 社員登録機能テスト（UIテスト完了、ホワイトボックスはRepositoryのみ） | 社員一覧表示機能実装 | 部門一覧表示機能実装 | 社員削除機能テスト・レビュー | アプリケーションの確認
| 2026-05-21: シーケンス図完成; 2026-05-25: （当初の予定にはなかったが修正） ここまでのテストケースの書き方・テスト修正; 2026-05-26: 部門登録機能テスト・レビュー; 2026-05-28: プレゼンテーション作成 |  |  | シーケンス図完成 | 部門登録機能実装 |  | 部門一覧表示機能テスト・レビュー |  | プレゼンテーション作成
| 2026-05-21: 図のレビュー |  |  | 図のレビュー | 部門登録機能テスト（UIテスト完了）
| 2026-05-21: 追加でDB作成とアプリプロジェクトを作成して接続まで完了 |  |  | 追加でDB作成とアプリプロジェクトを作成して接続まで完了
PM | スケジュール報告 | 社員登録機能実装 | 部門登録機能実装 | 社員一覧登録機能テスト・レビュー | 社員削除機能実装 | 部門削除機能実装 | 予備日程 | PM | スケジュール報告 | 社員登録機能実装 | 部門登録機能実装 | 社員一覧登録機能テスト・レビュー | 社員削除機能実装 | 部門削除機能実装 | 予備日程
| 2026-05-20: テーブル設計・ER図完成; 2026-05-21: テストでかなり苦戦中・UIテストはできたが、MSTestを用いたRepositoryのテストに時間がかかりそう。一方、Repositoryは毎回共通で使うので何回もテストする必要はなく、1回やったら何とかなりそう。; 2026-05-22: 部門登録機能テスト・レビュー; 2026-05-27: 部門削除機能テスト・レビュー |  | テーブル設計・ER図完成 | テストでかなり苦戦中・UIテストはできたが、MSTestを用いたRepositoryのテストに時間がかかりそう。一方、Repositoryは毎回共通で使うので何回もテストする必要はなく、1回やったら何とかなりそう。 | 部門登録機能テスト・レビュー |  |  | 部門削除機能テスト・レビュー
| 2026-05-20: クラス図作成着手; 2026-05-22: 機能等は先んじて実装できたが、夕方のレビューでテストの不備が見つかったので、来週はテストのやり直しからスタート予定。 |  | クラス図作成着手 |  | 部門登録機能テスト（Reposioryのホワイトボックステスト）
| 2026-05-20: シーケンス図作成着手 |  | シーケンス図作成着手 |  | 社員一覧表示機能実装
| 2026-05-20: クラス図は正しいかは不安だが一通り作成。シーケンス図はどこからやってよいかがわからない状態。 |  | クラス図は正しいかは不安だが一通り作成。シーケンス図はどこからやってよいかがわからない状態。
現状の不安要素
・シーケンス図想定より時間がかかりそう
・社員登録→部門登録の実装で変数名変更などでしくじらないように特に注意深く実装していく
・社員削除→練習での実装でなぜか削除する社員情報に部門データが入らない。どこでデータが欠落しているのかConsoleで出力しながら一つ一つ確認中。

## スケジュール管理（応用編）
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28
| 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木
AM | スケジュール計画 | クラス図完成 | 社員登録機能テスト・レビュー | 社員一覧表示機能実装 | 社員削除機能実装 | 社員更新機能実装 | アプリケーションの確認
|  | シーケンス図完成 |  | 社員一覧登録機能テスト・レビュー | 社員削除機能テスト・レビュー | 社員更新機能テスト・レビュー | プレゼンテーション作成
図のレビュー
PM | スケジュール報告 | 社員登録機能実装 | 部門登録機能実装 | 部門登録機能実装 | 部門削除機能実装 | 部門更新機能実装 | 予備日程
| テーブル設計・ER図完成 |  | 部門登録機能テスト・レビュー | 部門登録機能テスト・レビュー | 部門削除機能テスト・レビュー | 部門更新機能テスト・レビュー
クラス図作成着手
シーケンス図作成着手