## 作成テーブル
社員テーブル | 部署テーブル
社員番号 | 部署ID
社員名 | 部署名
部署
電話番号
メールアドレス

## スケジュール管理（最低限）
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28
| 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木
AM | スケジュール計画 | クラス図完成 | 社員登録機能テスト | 部門登録機能テスト | 社員一覧登録機能テスト | 部門登録機能テスト | アプリケーションの確認
|  | シーケンス図完成 |  |  |  |  | プレゼンテーション作成
PM | スケジュール報告 | 社員登録機能実装 | 部門登録機能実装 | 社員一覧表示機能実装 | 部門登録機能実装 | 予備日程 | 予備日程
テーブル設計・ER図完成
クラス図作成着手
シーケンス図作成着手

## スケジュール管理（基本編）
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28
| 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木
AM | スケジュール計画 | クラス図完成 | 社員登録機能テスト | 社員一覧表示機能実装 | 部門登録機能実装 | 社員削除機能テスト | アプリケーションの確認
|  | シーケンス図完成 |  |  | 部門登録機能テスト |  | プレゼンテーション作成
PM | スケジュール報告 | 社員登録機能実装 | 部門登録機能実装 | 社員一覧登録機能テスト | 社員削除機能実装 | 部門削除機能実装 | 予備日程
| テーブル設計・ER図完成 |  | 部門登録機能テスト |  |  | 部門削除機能テスト
クラス図作成着手
シーケンス図作成着手

## スケジュール管理（応用編）
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28
| 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木
AM | スケジュール計画 | クラス図完成 | 社員登録機能テスト | 社員一覧表示機能実装 | 社員削除機能実装 | 社員更新機能実装 | アプリケーションの確認
|  | シーケンス図完成 |  | 社員一覧登録機能テスト | 社員削除機能テスト | 社員更新機能テスト | プレゼンテーション作成
PM | スケジュール報告 | 社員登録機能実装 | 部門登録機能実装 | 部門登録機能実装 | 部門削除機能実装 | 部門更新機能実装 | 予備日程
| テーブル設計・ER図完成 |  | 部門登録機能テスト | 部門登録機能テスト | 部門削除機能テスト | 部門更新機能テスト
クラス図作成着手
シーケンス図作成着手